楚雄州“十三五”时期

消防工作发展规划

（2016-2020年）

目    录

前 言................................................(6)

一、“十二五”时期楚雄州消防事业发展规划执行情况......(7)

（一）社会面火灾形势平稳.............................(7)

（二）消防安全责任制健全落实.........................(8)

（三）全州消防设施建设快速发展.......................(8)

1.公共消防设施建设得到加强..........................(8)

2.多种形式消防队伍建设快速发展......................(8)

3.加强消防车辆装备建设..............................(9)

4.加强消防战勤保障建设..............................(9)

（四）社会消防安全环境进一步改善...................(10)

（五）消防信息化建设成效明显.......................(11)

（六）消防宣传教育工作进一步提升...................(12)

（七）灭火应急救援工作卓有成效.....................(14)

二、“十三五”时期消防发展环境.............. ................... ...............(14)

（一）消防发展面临的重大机遇.......................(14)

1.融入全州经济发展步伐实现跨越式发展的重大机遇....(14)

2.全面巩固深化防火灭火应急救援机制的重大发展机遇..(14)

（二）消防发展面临的主要问题.......................(15)

1.致火致灾因素大量增多..............................(15)

2.消防责任落实成效还不明显..........................(15)

3.公共消防设施建设与城乡规划发展不配套..............(16)

（1）消防规划与城乡规划不同步.......................(16)

（2）公共消防设施建设滞后城乡发展...................(16)

（3）消防力量建设不适应防火灭火及应急救援需要.......(16)

（4）消防宣传体系还不完善...........................(16)

三、“十三五”时期消防工作的指导思想、基本原则、总体目标..................................................(19)

（一）指导思想......................................(19)

（二）基本原则......................................(20)

1．坚持服务民生.....................................(20)

2．坚持融入发展.....................................(21)

3．坚持法治消防.....................................(21)

4．坚持科技强消.....................................(21)

（三）总体目标......................................(21)

四、“十三五”时期主要任务..................... .. .........................(24)

（一）完善地方消防制度体系..........................(24)

（二）落实消防安全责任制............................(25)

1.强化政府领导责任..................................(25)

2.落实部门监管责任..................................(25)

3.加强单位消防自我管理..............................(25)

（三）强化消防规划工作..............................(26)

（四）加强消防基础设施建设..........................(27)

1.加强消防水源建设..................................(27)

2.加强消防队站建设..................................(28)

3.加强应急救援训练基地建设..........................(29)

4.加强消防装备建设..................................(30)

（五）加强灭火救援队伍建设..........................(30)

1.加强公安消防队伍建设..............................(31)

2.全面加强消防警组建设..............................(31)

3.发展政府专职消防队伍..............................(31)

4.加强灭火救援专业队伍建设..........................(32)

5.推进基层专职消防组织建设..........................(33)

6.培育社会消防服务组织..............................(33)

（六）加强火灾防控能力建设..........................(37)

1.强化消防安全审批责任..............................(37)

2.开展消防安全风险评估..............................(37)

3.加强消防安全排查整治..............................(37)

4.创新健全社会化火灾防控措施........................(38)

5.狠抓消防宣传教育工作..............................(38)

（七）提升灭火应急救援软实力........................(41)

1.强化应急响应部门协作实战能力......................(41)

2.强化训练考核......................................(41)

3.规范作战指挥程序..................................(41)

（八）加强消防信息科技化建设........................(42)

1.加强消防信息化基础设施和应用平台建设..............(42)

2.推进“智慧消防”工程建设..........................(43)

（九）着力提升综合保障能力..........................(45)

1.培育壮大专业人才队伍..............................(45)

2.完善消防经费保障体系..............................(46)

3.加强消防装备建设..................................(46)

4.健全物资储备机制..................................(48)

五、规划实施的保障措施..............................(55)

（一）建立消防规划引领工作理念......................(55)

（二）健全消防规划责任及统筹机制....................(55)

（三）加强消防规划跟踪督导..........................(56)

附图：楚雄市消防站点布局图..........................(57)

附件1-10:《云南省“十三五”时期消防工作发展规划》中涉及楚雄州的建设项目......................................(58)

前   言

“十三五”时期,楚雄州经济社会发展进入了新常态，经济发展面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻形势，社会管理正在向社会治理转变，全州面临着未来五年如何把握机遇，实现跨越式发展的考验。同时，“十三五”时期也是消防事业发展的关键期，全州城镇化发展迅速，高层、地下、大空间及综合性建筑不断增加，火灾防控和灭火救援难度增大，消防事业发展机遇与挑战并存。编制并落实好楚雄州“十三五”时期消防工作发展规划，对有效预防火灾和减少火灾危害，加强灭火应急救援工作，确保全州消防安全，具有重要意义。

为认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，深入推动消防工作科学发展，依据《中华人民共和国消防法》、《云南省消防条例》、《城市消防站建设标准》等消防法律法规和技术标准、《楚雄彝族自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，结合全州实际，特制定《楚雄州“十三五”时期消防工作发展规划》（以下简称《规划》）。

《楚雄州“十三五”时期消防工作发展规划》实施时限：2016年至2020年。

一、“十二五”时期楚雄州消防事业发展规划执行情况

“十二五”时期，州委、州政府对消防工作加强领导，全州始终以经济建设为中心，牢固树立又好又快发展的理念，以稳中求进为总基调，认真贯彻落实《楚雄州消防事业发展“十二五”规划（2011年—2015年）》，落实消防安全责任，加大消防投入，全面加强公共消防设施、社会火灾防控能力、灭火应急救援能力和消防宣传教育，消防事业发展基础进一步夯实，消防安全环境进一步优化，为“十三五”跨越式发展奠定了坚实基础。

（一）社会面火灾形势平稳

2011年至2015年末，全州共发生火灾736起，死亡15人，受伤2人，直接财产损失1950.16万元，受灾户数973户，受灾人数920人，未发生一次亡10人以上的火灾事故。10万人口火灾事故死亡率为万分之0.011，低于规划确定的控制指标0.1；GDP火灾损失率为万分之0.619，低于规划确定的控制指标1.5；农村火灾390起，占火灾总数的53%。未发生重特大火灾事故。

| 表1：“十二五”期间全州火灾基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 份 |  | 火灾起数 （起） | 死亡人数 （人） | 受伤人数 （人） | 直接财产损失（万元） |
| “十二五”时期 | 2011年 | 63 | 1 | 0 | 206.39 |
|  | 2012年 | 58 | 5 | 1 | 119.68 |
|  | 2013年 | 310 | 5 | 0 | 449.13 |
|  | 2014年 | 164 | 2 | 1 | 336.32 |
|  | 2015年 | 141 | 2 | 0 | 838.64 |
|  | 合 计 | 736 | 15 | 2 | 1950.16 |
| “十一五”时期 |  | 631 | 14 | 7 | 1065.86 |
| 同比“十一五”时期 |  | +16.6 % | +7.1% | -71.4% | +83% |

- 消防安全责任制健全落实

各级政府、各行业主管部门、消防安全重点单位逐年签订消防安全责任状，州政府将消防责任状内容纳入全州综合绩效考评，强化政府对消防安全工作的领导责任。调整健全了州、县市、乡镇3级消防安全委员会，完善消防工作联席会议制度和议事协调机制。健全消防工作责任制考评、通报和奖惩机制，共兑现消防责任制奖金193.65万元，对1个消防责任落实不到位的县及2名县政府主要领导通报批评和经济惩处。

（三）全州消防设施建设快速发展

1.公共消防设施建设得到加强

全州完成103个乡镇城乡消防规划修订编制工作；全州各级财政累计投入建设资金3574.6万元，新建消防站5个(牟定县、双柏县、元谋县、永仁县、楚雄市开发区中队完成公安现役消防中队建设任务）；新建、补建市政消火栓2615个。圆满完成“十二五”期间全州消防队站建设和消火栓建设数量达到2000个的控制指标。

2.多种形式消防队伍建设快速发展

全州共组建92个乡镇专职消防队（占乡镇总数的89%），配备消防车辆98辆，招收专职消防队员442人；1071个行政村（自然村）建立志愿消防队，14231个社区村寨配备专（兼）职消防网格管理员，110个公安派出所全部组建消防警组（除4个景区派出所外，全部派出所均已建立消防警组），全州配备消防文员199人（其中消防大队文员100人，派出所文员99人），基层消防监管得到有效加强。圆满完成“十二五”期间专职消防队、志愿消防队的组建任务。

3.加强消防车辆装备建设

根据楚雄州火灾及地震等自然灾害突出的应急抢险救援形势，大力调整改善全州车辆器材装备结构，到2015年末，全州共计投入消防车辆器材装备经费8270.06万元，全州消防车辆达到 92辆，其中新购置消防车48辆，包含更新到期报废和退役的消防车13辆；按照《城市消防站建设标准》新增器材装备6400件套。圆满完成“十二五”期间购置更新消防车45辆、购置消防车投资估算3745万元的控制指标。

4.加强消防战勤保障建设

认真贯彻“平战结合、社会保障、联勤联动、快速有效”的建设构思，建设完成楚雄州消防战勤保障大队，储备878件战勤保障物资，配备战保车辆6辆，配备战保器材装备302件套；共投入724.8万元战保经费，实现消防车辆维修、器材装备储备供应等功能，强化了消防部队战勤保障能力。圆满完成“十二五”期间楚雄州消防战勤保障大队车辆投资估算385万元的控制指标。

（四）社会消防安全环境进一步改善

各级政府深入贯彻《中华人民共和国消防法》和《云南省消防条例》，开展了“一法一条例”落实情况专项督导检查，州政府第38号、39号公告批准施行了《楚雄彝族自治州消火栓管理办法》、《楚雄彝族自治州实施云南省专职消防队伍管理办法若干规定》2个规范性文件，进一步规范了消火栓及专职消防队的管理。楚雄州公安消防支队加强执法队伍建设，聘请律师作为法律顾问，全州共有46名消防监督员取得执法资格证，持证率达到100%，151名消防文员通过省级执法资格考试，通过率达到100%。支队连续五年在全州执法质量责任制考核中获得优秀，禄丰县公安消防大队获得全国执法先进大队。全州消防行政办事程序大幅规范和简化，消防行政许可更加科学和透明。

公安机关和消防机构大力加强消防监督，先后开展50余个消防安全专项整治行动，全州排查整治隐患257435处，对9家重大火灾隐患单位实施政府挂牌督办，开通“96119”火灾隐患举报热线并推行举报奖励机制，查处92起火灾隐患投诉举报，有效净化了全州公共消防安全环境。积极引导房屋财产火灾保险及火灾公众责任保险的投保，到2015年末，农村房屋和城市廉租房火灾保险覆盖率达100%，全州共494个公众聚集场所和186个生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品企业参加了火灾公众责任保险。

（五）消防信息化建设成效明显

全面建成消防信息网、指挥调度网，信息中心、作战指挥中心和消防通信室覆盖全州。消防指挥中心投入180万元升级警情受理与调度系统、消防地理信息系统、车辆动态管理系统，实现“一键式启动”调度功能，建立起以消防接处警等系统为核心、现代通信网络为外部支撑，融合计算机辅助决策、地理信息系统和数据库管理技术，纵向贯通、横向联接各部门、各行业的各类灾害事故综合应急救援指挥调度平台，为党委政府科学高效指挥应急救援行动提供技术支持和通信保障。

全州共投入90万元资金，建设完成1个图像综合管理平台和1个语音综合管理平台，接入卫星、3G/4G、营区监控等图像资源250余个，接入短波、超短波、会议系统、电话等语音资源4个，为灭火救援提供了有力信息支撑。成立应急通信保障分队1支，建成便携式消防卫星站，提高了极端恶劣条件下的应急通信保障能力。投入65万元资金，购置1辆机动性能强，配备有移动（便携）卫星站、350M集群（常规）中转台、短波单边带电台等具备现场组网能力设备的应急通信指挥车。

楚雄州公安消防支队以开发和运用社会单位“天眼”监控系统、消防安全重点单位“二维码”自我管理平台为抓手，全面提升消防监管能力。监控中心通过“天眼”系统了解社会单位消防控制室、水泵房等重点部位工作情况、人员在岗情况，并可实现与单位远程实时协作与互动。单位管理人员通过“二维码”自我管理平台，利用手机APP客户端二维码扫描技术，对消防设施进行扫描、定位、记录，实现重点单位消防设施自我管理实时掌控。截止2015年底，全州共113个单位接入“天眼”监控系统及“二维码”自我管理平台。

（六）消防宣传教育工作进一步提升

楚雄日报、楚雄州广播电台、楚雄电视台、楚雄州政府门户网站、广电网络、云南楚雄网、消防微信公众号、消防微博、楼宇电视等消防宣传教育载体作用明显，“119消防日”系列宣传活动形成常态。全面贯彻落实公安部等国家九部委局联合颁布的《社会消防安全教育培训规定》，将消防安全知识纳入学校课程、就业、岗位、职业等培训内容，普及火灾预防、初起火灾扑救及逃生自救常识，全州培训从业人员5万人，社会单位消防控制室操作人员持证上岗率提升至69%，重点单位消防安全责任人、管理人培训率达到100%，居民消防安全常识知晓率达74%，圆满完成“十二五”时期各项消防宣传控制指标。

（七）灭火应急救援工作卓有成效

全州认真落实“云岭消防铁军”建设三年规划，建立健全州（县市）2级24小时遂行专业指挥的灭火救援指挥部，实行全勤指挥机制，聘用行业专家进入灭火救援专家组，提供灭火救援技术支持。大力推进灭火应急救援训练，全州共投入2440万元资金，建设成占地52亩，集救援物资储备、水上救援训练、模拟火灾训练、地震救援训练、石油化工灾害训练等功能设施为一体的楚雄州地震灾害应急救援专业训练基地和楚雄州综合应急救援训练基地。强化灭火应急救援演练，健全完善各类灾害事故应急处置预案，坚持开展高层、地下建筑火灾扑救和灾害事故跨区域救援拉动演练，共开展10次政府统一组织，多部门、多警种参加的应急救援联合演练，提升应急处置能力。

全州万人现役消防员比例升至1.6，依托特勤中队、楚雄市大队、禄丰县大队组建了水上救援队、重型地震救援队、建筑坍塌事故救援队，初步形成公安消防为主体的综合应急救援力量体系。五年来，全州消防部队日均出警7.8起，共受理警情2848起，营救遇险被困人员5452人，救助受灾群众30744人次，抢救和保护财产价值1.9亿元。

| 表2：“十二五”与“十一五”期间全州119接处警情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 份 |  | 火 警（起） | 抢险救援（起） | 社会救助（起） | 其它（起） | 合 计 |
| “十二五”时期 | 2011年 | 63 | 138 | 113 | 26 | 340 |
|  | 2012年 | 58 | 165 | 85 | 3 | 311 |
|  | 2013年 | 310 | 204 | 219 | 44 | 777 |
|  | 2014年 | 164 | 396 | 315 | 39 | 914 |
|  | 2015年 | 141 | 225 | 129 | 11 | 506 |
|  | 合 计 | 736 | 1128 | 861 | 123 | 2848 |
| 占接处警总数比例 |  | 26% | 39.6% | 30.2% | 4.3% |  |
| “十一五”时期 |  | 631 | 461 | 642 | 108 | 1860 |
| 同比“十一五”时期 |  | + 17% | +145% | +34% | +14% | +53% |

二、“十三五”时期消防发展环境

（一）消防发展面临的重大机遇

“十三五”时期，楚雄州经济社会面临六个重大发展机遇（重大战略机遇、重大历史机遇、重大政策机遇、释放“两大红利”机遇、加快开放发展的机遇、助推跨越发展机遇），消防工作发展同样面临两大发展机遇。

1.融入全州经济发展步伐实现跨越式发展的重大机遇

“十三五”时期，楚雄州将随国家深入推进实施“一带一路”、长江经济带、中国-中南半岛和孟中印缅经济走廊等重大发展战略，作为滇中城市经济圈的重要成员，其资源、环境、区位优势将更加明显，重大基础设施和产业建设纳入全省一体化发展计划，全州改革开放水平将大幅提升。消防工作在新时期的首要任务就是做好经济社会跨越式发展期间的消防安全保驾护航工作，前瞻经济社会发展形势，构建适应新时期的消防机制和网络，消防工作面临着融入全州经济社会发展步伐，同步实现跨越式发展的重大机遇。

2.全面巩固深化防火灭火应急救援机制的重大发展机遇

“十三五”时期，楚雄州将受益于国家进一步加大对民族地区、贫困地区、革命老区加快发展的扶持力度，城乡区域差距缩小，楚南经济带建设将作为全州经济发展的新支撑。高层、地下、大空间建筑大量增多，危险化学品泄漏、建筑物垮塌及重大交通事故日益增多，火灾防控和灭火救援难度增加，防火、灭火应急救援任务日趋繁重，全州火灾防控体系须进一步创新完善，消防队站、消防通信、消防装备、消防水源等公共消防设施及消防力量建设将大幅提升，消防工作面临着全面巩固深化防火灭火应急救援机制的重大发展机遇。

（二）消防发展面临的主要问题

1.致火致灾因素大量增多

“十二五”时期，全州GDP年均增速为11.4%，城市建成区面积扩大至约95.00km2，新增建设项目762个，高层建筑增至119幢，地下建筑增至39幢，化危建筑增至186幢；共发生火灾 736 起,同比“十一五”时期增长16.6 %；死亡 15 人，同比“十一五”时期增长7.1%；直接财产损失1950.16万元，同比“十一五”时期增长83%；消防抢险救援事件1128起，较“十一五”时期增长145%。进入“十三五”时期，全州城镇化进程加快，相应的建筑和人员消防安全情况将更为复杂多变，致火致灾因素将会大量增加和更难以预见，导致火灾和其他消防救援救助事故发生率将持续上升，火灾人员伤亡数量和经济财产损失将会随之增加，消防接处警数量将大幅攀升，同时重特大火灾事故及群死群伤火灾事故易发多发风险增大。

2.消防责任落实成效还不明显

全州消防责任体系在政府责任层面已由州政府纳入全州综合绩效考评内容，但在对各县市和部门的考核结果与人事及领导干部绩效结合方面还不够紧密，通过考核督促消防事业发展的作用还没有充分发挥。社会单位场所消防安全责任体系还不健全完善，落实消防责任还没有在加强和促进本行业本单位消防安全环境方面得到充分体现，相关的消防责任标准和考核机制不健全，施行乏力。现有的消防责任体系中行业部门主动担当的消防责任意识不足，消防部门不得不包揽的情况依然存在。部分领导消防事业发展意识淡薄，消防责任履行流于形式，拖延情况严重，行业部门监管被动应付多、主动防控少，运动型管理多、制度化长效化管理少，部分火灾隐患整治不彻底，边整治边反弹，社会防控火灾的能力有待进一步提高。

3.公共消防设施建设与城乡规划发展不配套

（1）消防规划与城乡规划不同步

当前城乡建设快速发展，城市（县城）建设总规在一个规划期间内不断修改或局部调整，总规在修改时会同步修改消防规划内容，但总规只是确定消防设施规划的原则和方针，具体内容需要在城镇消防专项规划、控制性详细规划，以及乡镇和村庄规划中落实。由于上述规划的编制或修改工作滞后于总规，难于系统引导城市新、改、扩建或道路改造、房地产拆迁、新农村建设和“美丽乡村”等建设中同步系统地建设消防设施，导致难于统筹解决城乡建设中存在的消防通道、消防间距、消防水源、建筑耐火等级等隐患和问题。

（2）公共消防设施建设滞后城乡发展

“十二五”期间，全州GDP年均增速达11.4%，财政支出总额878.78亿元，其中消防经费投入2.81亿元，占财政支出的0.32 %，增速放缓。截至“十二五”末，全州建成区大幅增长，总面积达到约95km2，全州应建消防站14个，实际建设13 个（10个县市消防大队及特勤中队、战勤保障大队、楚雄市开发区中队）。根据现建成区规划，全州应建市政消火栓3162个，实有2615个，欠账数达547个。老城区消防通道狭窄、消防间距不足、消防水源缺乏、建筑耐火等级低等情况普遍存在，部分新区由于消防设施未配套实施，导致滞后和补建。乡镇农村的规划改造普遍没有纳入消防内容，公共消防设施建设严重不足，城市老城区存在的消防通道、消防间距、消防水源、建筑耐火等级等问题在乡镇农村更为突出，而且由于乡镇消防站点力量薄弱，用火用电行为不规范等问题，发生火灾机率相对城市更大，发生后难以得到有效的及时扑救。在全州经济社会快速发展的形势下，各地公共消防基础设施不同程度存在“旧账难补，又增新账”的问题。

| 表3：楚雄州“十二五”时期公共财政投入与消防经费投入对比 （单位：亿元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 年份 | 生产总值（GDP） | 地方财政 支出 | 地方消防经费投入 | 地方消防经费支出占财政支出比例 | 消防项目 支出 | 备注 |
| 2011年 | 482.5 | 126.76 | 0.3938 | 0.31% | 0.2144 |  |
| 2012年 | 570 | 158.02 | 0.5289 | 0.33% | 0.3469 |  |
| 2013年 | 632.5 | 172.65 | 0.6255 | 0.36% | 0.3685 |  |
| 2014年 | 701.8 | 205.12 | 0.6237 | 0.3% | 0.2767 |  |
| 2015年 | 762.97 | 216.23 | 0.6380 | 0.3% | 0.2505 |  |
| 云南消防经费年均占比 |  | 0.29% | 全国平均水平 | 0.36%—0.37% |  |  |

（3）消防力量建设不适应防火灭火及应急救援需要

全州高层、地下、大跨度、大空间等建筑不断增多，目前，全州平均每年新增此类建筑50个，共有高层建筑119幢、地下建筑39个、国家级历史文化名镇1个、省级历史文化名镇和名村各2个、国家审定公布的传统村落20个、文物古建筑15个，建筑结构复杂、体量十分庞大、人员流动频繁，火灾风险极高，乡镇农村、高层、易燃易爆、古城镇及文物古建筑等领域火灾压力持续加大。而当前全州相应的防灭火应急救援力量建设不满足要求，全州现有公安消防队站13个，按照《城市消防站建设标准》，公安消防队的人员、车辆、器材装备建设距离新时期灭火救援需要还有很大差距，还需要新（迁）建消防队站8个。通过灭火救援能力评估，全州仅有楚雄市能够基本满足高层建筑、地下建筑、石油化工和危险化学品生产储存场所、大跨度大空间建筑灭火救援需求，占总数的10%；3个县（市）能够基本满足古建筑群体灭火救援需求，占总数的30%。全州5个工业园区（禄丰工业园区、楚雄工业园区、武定工业园区、大姚工业园区、南华工业园区）均不能满足灭火救援能力需求。

其他消防力量也距社会发展形势有着较大差距，全州103个乡镇建有92支专职消防队（应急救援队），专职消防队员442名；1312个村寨建设有1071支义务（志愿）消防队，欠缺数18.4%；建设有110个消防警组。但这些消防力量普遍存在消防车辆不足、个人防护及消防器材装备缺乏和老化、消防人员保障不足、人员缺失、训练管理不规范、队伍战斗力不强等问题，快速应急处置能力有限。

专栏1：2013年南华县马街镇较大火灾情况

2013年12月26日凌晨02时40分左右，楚雄州南华县马街镇锈水塘村委会普家村村民小组一农户发生民房火灾，共烧毁土木结构房屋3层共计180m2，共造成3人（2人为老人、1人为小孩）死亡。经调查，起火原因判定为碳火取暖引发，土木房屋耐火等级低、家中堆放大量易燃可燃物品、居住和储存场所合二为一、农村老人、小孩等弱势群体逃生自救能力低下等也是这起火灾亡人的重要原因。

（4）消防宣传体系还不完善

社会消防安全宣传还没有形成全民消防氛围，消防宣传还停留在短期宣传、局部宣传层面，受众不广。同时消防宣传长期性、机制性不足，学校消防安全教育还不成体系，就业消防宣传未制度化，消防宣传形式不贴近人民群众，投入不足，专职宣传人员缺少，宣传覆盖面和效果受限，不少居民和学生仍缺乏基本的消防常识和逃生自救知识，单位员工尤其是外来务工人员消防安全意识淡薄，自动消防系统的操作人员等消防特殊工种人员无证上岗现象突出，违章操作、冒险作业等违法违章行为较为普遍。

三、“十三五”时期消防工作的指导思想、基本原则、总体目标

- 指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、省委九届十二次全会、州委八届七次全会、州第九次党代会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话以及考察云南重要讲话精神，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局。按照全州打造滇中城市经济圈西部增长极，连接长江经济带与孟中印缅经济走廊开放合作的桥梁，国际化、高端化、特色化的旅游文化品牌，全国民族团结进步示范区和全省生态文明建设先行示范区，面向南亚东南亚辐射中心重要的石化产业基地、治金产业基地和绿色产业基地，确保克期完成脱贫攻坚任务，与全国全省同步全面建成小康社会的任务目标，深入贯彻实施《中华人民共和国消防法》、《云南省消防条例》等法律法规，严格落实消防安全责任制，大力加强公共消防设施、消防装备和消防力量建设，着力整治火灾隐患，切实加强火灾防控和灭火应急救援体系建设，有效预防和减少火灾事故发生。发扬忠诚担当、务实创新、团结奋进的新时期楚雄消防精神，全面提高服务保障全州经济社会跨越式发展的公共消防安全能力和水平，为全州经济发展、社会稳定和人民群众安居乐业创造良好消防安全环境。

- （二）基本原则

1．坚持服务民生。以保护最广大人民群众的根本利益为消防工作最高要求，整治火灾隐患和消防违法行为，坚决解决危及人员生命安全的关键消防问题，突破制约消防安全的瓶颈问题，有效改善全州消防安全环境。

2．坚持融入发展。将消防工作纳入国民经济和社会发展总体规划，主动、全面、深度融入全州各项事务，统筹城乡消防工作发展，促进消防工作与全州经济社会发展同步运行，建立健全消防工作长效机制。

3．坚持法治消防。以法治引领和规范消防工作，全面落实深化改革要求，强化政府统一领导，强化党政领导“一岗双责”，大力推动消防工作社会化，进一步促进全民消防格局的健全完善。

4．坚持科技强消。按照创新、共享理念，推广使用先进技术装备，有效聚合人才、队伍、信息、技术等资源，大力开展消防科学研究和技术创新，依靠科技进步不断提高防火、灭火和应急救援能力。

（三）总体目标。到2020年末，按照楚雄消防“135”发展战略建设：健全一大机制（绩效考评机制）、实施三大工程（强基工程、品牌工程、暖警工程）、打造五大消防（法治消防、社会消防、智慧消防、铁军消防、亲民消防），基本实现消防工作与全面建成小康社会的总体要求相协调，实现楚雄消防再创业、大跨越的发展目标，消防安全责任体系更加完善，消防规章制度更加健全，消防监督管理更加科学，覆盖城乡的火灾防控和综合应急救援体系更加完备，全民消防安全素质普遍提高，城乡公共消防设施大幅提升，社会火灾防控能力显著增强，重特大特别是群死群伤火灾事故得到有效遏制，火灾形势总体平稳。具体目标是：

- 结合楚雄州统筹城乡规划建设管理专项行动、10县市城市总体规划修改及地下管线规划工作，同步编制或修改消防专项规划，完成城市（县城）消防专项规划编制率和审批率达到100%；历史文化名镇名村、传统村落和重点镇要依据总体规划尽快编制各类详细规划（保护性详细规划、建设规划、控制性详细规划），其他乡镇要确保在总体规划中有消防规划专章；农村公共消防设施建设纳入县市域乡村建设规划和村庄规划，与农村公共基础设施建设同步实施。

- 县级以上城市、县市级以上工业园区完成公共消防安全发展水平评估。

- 按照《城市消防站建设标准》，新（迁）建及维修改造公安消防站8个，加强社区、重点单位、行政村微型消防站建设，至“十三五”末全州公安消防站、微型消防站分别达到14个、1712个左右。

4．城市建成区、开发区和工业园区市政消火栓建设率达到100%，商业区、工业区、化工区以及重点建设项目、重大民生工程消防设施符合要求，农村公共消防设施明显改善。

5．提升改造政府专职消防队（站）83个，招收专职消防员158人，消防文员55人，到“十三五”末全州政府专职消防队（站）总数达到92个、专职消防员597人、消防文员254人。

6．楚雄州建成楚雄州石油化工火灾扑救专业训练基地、楚雄州应急救援中心暨综合保障基地，满足本地区主要灾害事故模拟演练需要。

7．巩固深化原有救援队伍，新建专业灭火救援队伍2支，其中，石油化工轻型专业救援队1支，道路交通事故专业救援队1支，基本实现协作区内发生主要灾害一次集结150人的要求。

8．消防队（站）车辆器材装备达到《城市消防站建设标准》，消防员个人防护装备达到《消防员职业健康标准》，满足防火、灭火和应急救援常规需求。补充灭火救援装备、损耗车辆器材及个人防护装备10193件套、优化车辆器材装备结构；为适应全州工业强州战略和建设石化产业基地、冶金产业基地需要，在禄丰工业园区建立云南石化产业园禄丰消防站，购置用于州内石油天然气勘探、油气管道、易燃易爆单位及场所灭火救援车辆8辆，储备泡沫、干粉等灭火药剂80吨。

9．着力提高全民消防法制观念和消防安全意识，全民消防安全素质增强，逃生意识和能力全面提升，用火不慎、违章作业等人为火灾总量受控，消防人文环境不断优化，群众消防安全知晓率上升至90%。单位消防安全责任人、消防安全管理人员以及特殊工种从业人员的消防安全培训率达100%，消防控制室值班操作人员持证上岗率达100%。

10.消防经费保障体系建设目标。建立健全消防部队业务经费保障机制，在落实《云南省地方消防经费保障标准》的基础上，确保消防经费随财政逐年增加7%（依据地方财政公共预算收入增幅确定），不断提高经费保障水平。

11．火灾总体保持平稳，年均10万人口火灾死亡率控制在0.19以下，年均GDP火灾损失率控制在2‰以内，不发生一次死亡10人以上的火灾，有效遏制重特大尤其是群死群伤恶性火灾事故。

- 四、“十三五”时期主要任务

（一）完善地方消防制度体系。

- 围绕法治楚雄的总体目标，深入贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《云南省消防条例》，根据楚雄州经济社会发展状况，结合“一法一条例”及其配套规章的修订，制、修订服务楚雄州经济社会发展的消防规范性文件和政策措施，根据工作进度开展专项督导检查。

专栏2 ：楚雄州地方消防制度完善计划

1、2016-2018年期间，制定《楚雄彝族自治州单位消防安全管理规定》； 2、2016年-2020年期间，开展“一法一条例”落实情况的人大、政府专项督导检查； 3、2016年-2018年期间，开展《楚雄彝族自治州消火栓管理办法》及《楚雄彝族自治州实施云南省专职消防队伍管理办法若干规定》2个规范性文件落实情况的人大、政府专项督导检查。

（二）落实消防安全责任制

1.强化政府领导责任。贯彻落实《云南省消防安全责任制实施办法》，落实《云南省消防工作考核办法》，及时修订州、县市两级消防工作考核标准，注重将考评情况纳入领导干部绩效。加强消防安全委员会议事、协调职能。

2.落实部门监管责任。政府各部门、行业主管单位将消防工作纳入本行业系统管理内容，每年组织开展1轮消防安全大检查活动，持续改善本行业领域消防安全状况。从2016年起，开展消防安全管理达标创建、示范创建活动，每年打造一批行业系统消防安全管理示范单位，至“十三五”末，全州9类场所（社会福利机构、医疗机构、学校幼儿园、文物古建筑、古城镇、传统村落、连锁企业、集团企业、易燃易爆单位等9类场所。）消防安全管理全面达标。完善各部门工作会商、信息互通和联合执法机制，加强责任落实和追究；各地加强网格化消防管理，落实消防安全逐级负责制，加强对消防安全重点单位、火灾高危单位的日常监督管理，加强消防监督检查，及时查处辖区内的消防违法行为，改善消防安全环境。

3.加强单位消防自我管理。深入推进贯彻落实《云南省单位消防安全管理规定》，实行公安消防支队、公安消防大队和公安派出所三级监管，建立完善单位自我消防监管机制，建立社会单位消防安全自检自查报备、消防安全区域联防协作制度。推动消防安全重点单位“户籍化”管理，县市级以上城市的商业区、旅游区、开发区等重点单位集中区域全部建立消防联防协助组织，一般社会单位严格落实消防安全评估、专职消防管理人、建筑消防设施定期维护保养等制度。进一步推动消防安全重点单位“二维码”自我管理平台的完善和运用，全面普及单位消防管理人员运用平台加强消防管理，全面提升消防安全“四个能力”建设水平。

专栏3：消防责任体系

1、政府将消防工作纳入经济社会发展综合绩效目标及考核，对下级政府及各职能部门责任以责任状形式明确，考核结果通告人事部门，纳入领导干部绩效； 2、规划部门将消防内容纳入城市总体和局部修编一并规划和实施。住建部门对建设项目消防内容严格审批； 3、公安、安监、工商、文化、卫生等部门对不具备消防安全条件的公众聚集场所，按要求进行查处，不予同意或取消经营许可。其他部门发现单位消防违法行为或者火灾隐患，应函告公安机关消防机构；公安机关消防机构、公安派出所依法加大消防监督检查力度，对发现的消防违法行为及火灾隐患及时查处并函告各相关职能部门。

（三）强化消防规划工作

根据城乡建设规划修编，适时开展城乡消防规划修订编制工作，城市公共消防设施、农村消防建设要与城镇改造、新区建设、新农村及“美丽乡村”建设同步。全国重点镇、旅游小镇、重点特色小镇、国家和省级历史文化名镇（村）、工业区建设要同步消防规划设计、同步实施。健全完善消防规划实施情况的评估、考评机制，将城乡消防规划纳入政府消防安全责任制重要内容，确保消防站、消防训练基地用地纳入基础设施用地的控制界限（黄线），有效促进规划落实。

专栏4：消防规划工作

1、2017年，全州所有县市100%完成城市（县城）消防专项规划编制（修改）工作，54个建制镇和38个乡在总体规划（或建设规划）中有符合规划要求的消防规划专章或编制完成消防专项规划； 2、2018年，全州将消防规划纳入县市域乡村建设规划和村庄规划，做到村庄建设与消防设施同步规划、同步实施； 3、2016年-2020年期间，城乡消防规划纳入各级政府及规划、住建等部门消防安全责任制重要内容进行考评奖惩。

- （四）加强消防基础设施建设

- 按照“补齐旧帐、不欠新帐、提前谋划、同步实施”的要求，重点解决消防水源、消防队站等基础设施建设。

- 1.加强消防水源建设。开展消防水源普查，制定消防水源建设计划，充分统筹好各类水源，确保市政消火栓与市政给水系统同步规划、实施，尽快形成以城市供水管网、市政消火栓、消防水池为主，自然与人工水源为辅的立体消防供水体系。

- 供水保障不足或缺水地区、老工业区、古城，应充分利用各种水源，建设消防取水口，储备消防水。农村地区应将消防水源建设纳入新农村和“美丽乡村”建设内容，建设消火栓或消防水池。

- 开展《楚雄彝族自治州消火栓管理办法》实施情况的人大、政府专项督导检查，确保消火栓规划、建设、管理、使用、维护等责任落实，有效发挥作用。

专栏5 ：全州消防水源建设

1、2016年，完善消防水源普查，制定消防水源建设计划，完成507个市政消火栓的补建任务，城市和县城的市政消火栓建有率不低于95%； 2、2017年，城市、县城和重点镇市政消火栓完成40个，建有率达到100%，实现全州10个县市，63个建制镇在现行规划下市政消火栓的“零欠账率”； 3、2020年，全面落实《楚雄彝族自治州消火栓管理办法》，实现全州市政消火栓布局、建设、管理、维护的科学合理，建成较为完善的市政消火栓体系，确保市政消防用水保障到位。

| 楚雄州“十三五”市政消火栓规划建设项目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县市 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 建设年限 | 项目总投资（万元） | 资金构成 |
|  | 楚雄市 | 市政消火栓 | 75个 | 新建 | 2016-2017 | 15 | 纳入县市“十三五”规划建设项目及财政预算 |
|  | 禄丰县 | 市政消火栓 | 55个 | 新建 | 2016-2017 | 11 |  |
|  | 武定县 | 市政消火栓 | 50个 | 新建 | 2016-2017 | 10 |  |
|  | 元谋县 | 市政消火栓 | 80个 | 新建 | 2016-2017 | 16 |  |
|  | 南华县 | 市政消火栓 | 55个 | 新建 | 2016-2017 | 11 |  |
|  | 大姚县 | 市政消火栓 | 41个 | 新建 | 2016-2017 | 8.2 |  |
|  | 姚安县 | 市政消火栓 | 55个 | 新建 | 2016-2017 | 11 |  |
|  | 双柏县 | 市政消火栓 | 41个 | 新建 | 2016-2017 | 8.2 |  |
|  | 永仁县 | 市政消火栓 | 40个 | 新建 | 2016-2017 | 8 |  |
|  | 牟定县 | 市政消火栓 | 55个 | 新建 | 2016-2017 | 11 |  |
| 合计 |  |  | 547 |  |  | 109.4 |  |

- 2.加强消防队站建设。按照《城市消防站建设标准》，结合地方经济社会发展和城乡公共消防安全需求，科学制定消防队站建设规划，加快新增城市建成区、工业园区、大中型城市核心商业区、老城区及警情任务繁重辖区的消防队站建设，突出石油化工、轨道交通等特勤队站建设，针对城市商业密集区、耐火等级低的建筑密集区、历史风貌保护街区及现有消防队难以5分钟内到达辖区边缘且用地紧张的现实情况，因地制宜建设规模适当的小型消防站，进一步完善“特勤站为重点、标准型消防站为中心、小型消防站为补充”的消防队站网络。

| 楚雄州“十三五”消防队站规划建设项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 建设年限 | 项目总投资（万元） | 资金 构成 |
|  | 南华大队 | 根据3-4年营房修缮周期和执勤、训练、生活需要，对现有营房设施进行搬迁建设。 | 迁建（二级消防站） | 2016-2020 | 1500 | 纳入州、县市“十三五”规划建设项目及财政预算 |
|  | 大姚大队 |  |  |  | 2000 |  |
|  | 武定大队 |  |  |  | 1700 |  |
|  | 姚安大队 |  |  |  | 1500 |  |
|  | 楚雄市二中队 | 建设覆盖楚雄市建成区的消防站点相关营房设施。 | 新建（二级消防站） |  | 1500 |  |
|  | 云南石化产业园禄丰消防站 | 建设满足石化产业园防灭火及应急救援需要的营房设施。 | 新建（专业消防站） |  | 5000 |  |
|  | 楚雄大队 | 根据3-4年营房修缮周期和执勤、训练、生活需要，对老旧及不适应的现有消防训练及执勤战备的营房设施维修改造。 | 维修改造（二级消防站） |  | 500 |  |
|  | 牟定大队 |  |  |  | 300 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 14000 |  |

- 3.加强应急救援训练基地建设

- 按照省消防总队“1+4+12”的综合培训基地网络构想，立足实战需要，整合各种资源，楚雄州建成石油化工火灾扑救专业训练基地，承担专业实战化训练。优化完善战勤保障体系，建成1个州应急救援中心暨综合保障基地，满足本支队实有人数参训需求且能承担全省消防官兵的培训任务。

| 楚雄州“十三五”消防训练培训基地规划建设项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 建设年限 | 项目总投资（万元） | 资金 构成 |
|  | 楚雄州应急救援中心暨综合保障基地 | 应急救援战勤保障大队、特勤中队、救援物资模块仓库用房、综合应急救援训练基地及其他应急救援项目。 | 新建 | 2016-2020 | 7765 | 纳入州“十三五”规划建设项目及财政预算 |
|  | 楚雄州石油化工火灾扑救专业训练基地 | 石油化工管线、储罐及工艺训练设施。 | 新建 |  | 12000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 19765 |  |

4.加大公寓房建设

全州消防部队按需求全面完成公寓住房建设，着力改善贫困地区部队营房基础设施建设，为广大官兵创造一个拴心留人的环境。“十三五”期间，全州消防部队计划建设公寓房88套。支队机关（老支队营区）52套，武定大队12套，牟定大队12套，开发区消防中队12套。

| 楚雄州“十三五”消防官兵公寓房规划建设项目表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 州（县/市) | 项目 名称 | 建设内容 | 建设性质 | 建设年限 | 项目总投资（万元） | 资金构成 |
| 1 | 楚雄州 | 公寓房 | 52套官兵居住房 | 新建 | 2018-2019 | 1000 | 纳入州“十三五”规划建设项目及财政预算 |
| 2 | 楚雄市 | 公寓房 | 12套官兵居住房 | 新建 | 2019-2020 | 500 |  |
| 3 | 牟定县 | 公寓房 | 12套官兵居住房 | 新建 | 2019-2020 | 500 |  |
| 4 | 武定县 | 公寓房 | 12套官兵居住房 | 新建 | 2018-2019 | 500 |  |
| 合计 |  |  | 88套 |  |  | 2500 |  |

（五）加强防火灭火及应急救援队伍建设

以有效减少火灾危害，及时抢救生命财产为目标，全面加强防火灭火及应急救援队伍建设，为社会提供良好消防安全服务。

1.加强公安消防队伍建设

持续增强公安消防队警力，通过招收专职消防员、消防文员等多种方式弥补消防警力不足，建立与全州经济相适应、与消防队站建设进度、执勤需求、用工模式等相匹配的编制增配机制。“十三五”期间全州公安消防队伍新增政府专职消防队员158人，确保普通消防队（站）执勤力量达到30人、特勤消防队（站）执勤力量达到45人。

2.全面加强消防警组建设

- 深入贯彻落实国家七部委《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的实施意见》，深化派出所消防警组建设，按照城市（县城）消防警组每500个消防列管单位（场所）、建制乡（镇）消防警组每200个消防列管单位（场所）至少配备1名协警的标准加强派出所消防协警配备，加强警组人员消防专业培训，落实持证上岗制度。完善派出所消防工作信息平台，提高派出所消防工作信息化水平，实现社会单位场所、村寨全覆盖。完善派出所消防工作绩效考核制度，促进派出所消防监督责任落实，加强乡镇、社区（村）、小场所火灾防控工作。

- 3.发展专职消防队伍

围绕“提高保障、完善机制、壮大队伍、发挥作用”的目标，深入落实《关于深化多种形式消防队伍建设发展的指导意见》和《乡镇消防队标准》，将政府专职消防队伍建设纳入城乡发展规划和各级政府消防工作考核的重点内容，积极破解难题、推动加快发展，按期完成建设任务，确保应建尽建、按标建队。

生产、储存易燃易爆危险品的大型企业，储备可燃重要物资的大型仓库、基地，火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业，距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位，应当建立单位专职消防队，企业相对集中的地区可联合组建区域性专职消防队。

建立专职消防员(消防文员)的组织人事、教育培训、执勤执法、奖励待遇等管理保障机制，加快推进专职消防队员（消防文员）职业技能鉴定和岗位资格持证工作，确保专职消防员（消防文员）工资待遇与当地经济社会发展和所从事的高危险职业相适应。结合全州实际，将政府专职消防队依法登记为事业单位法人，骨干人员核定为事业编制，建立“单位公益性质、队员合同为主、经费财政保障、管理消防为主”的政府专职消防队伍可持续发展模式，真正将专职消防员(消防文员)培养成为稳定可靠、作用明显的重要力量。

4.加强灭火救援专业队伍建设

继续建立健全水上救援队、建筑坍塌事故救援队、搜救犬分队，地震救援队进一步向轻重型救援队扩展；新建道路交通、石油化工灾害处置轻型编队；针对全州中缅油气管道布设、防汛抗洪形势，增强应对相应油气管道事故、泥石流及洪涝灾害灭火救援的专业化队伍及力量；逐步建成专业精干、机动性强、综合效益高的消防专业救援力量网络，全面提升应对各类灾害的能力和水平。突出供水专业队伍建设，依托支队战勤保障大队组建供水中队，配备远程供水系统，普通中队组建供水班组，建成辐射全州的供水保障体系。

5.推进基层专职消防组织建设

- 推动各地乡镇人民政府和街道办事处建立实体化消防安全组织，明确专人负责消防工作，履行日常消防管理职责。进一步健全、规范乡镇消防工作站、社区（驻村）警务室、村（社区）专兼职消防管理员等基层消防组织，将农村（社区）消防工作纳入社会治安防控体系建设，将消防安全纳入基层综合服务管理平台一体化管理，开展消防网格化管理，有效解决消防工作末端落实缺失问题。全力推进微型消防站建设, 建立健全微型消防站联勤联动机制。加快农村志愿消防队建设，各地发改、民政、财政和公安消防等部门应落实部门责任，提供必要保障，按照“有人员、有装备、有站舍、有经费”的标准推进志愿消防队达标建设，进一步提升基层防控火灾的能力和水平。

6.培育社会消防服务组织

- 鼓励、支持消防技术服务机构发展，有序引导其入驻行政审批中介服务超市。完善消防技术服务机构行业自律体系，加强管理，落实不良行为公示、信用积分制度，促进消防技术服务的健康发展。

专栏6 ：加强防火灭火及应急救援队伍建设清单

- 2016年，全州公安消防队伍新增政府专职消防队员36人，2017至2020年每年增加32人，2020年前，全州财政保障专职消防队员新招158人，达到597名；2020年前，确保普通消防队（站）执勤力量达到30人、特勤消防队（站）执勤力量达到45人，2020年消防执勤力量稳定在400人以上；消防文员每年新招11人，至2020年共新增55人，总数达到254人，全部取得消防执法资格； 2、2016年，全州公安派出所完成专职消防协警配备，消防协警人数达到120人，社会单位、场所信息采集达到51832家；2017年，全州公安派出所消防警组人员经培训全面持证上岗；2018年至2020年，开展派出所消防工作规范化建设，全州公安派出所消防工作全面达标； 3、2016年，100%的全国重点镇，省特色镇、历史文化名镇专职消防队达到一级、二级标准；2016年20%、2017年40%、2018年60%、2019年80%、2020年100%的一般建制乡镇普通政府专职消防队达到二级标准。2020年末实现公安消防部门管理的政府消防队员持证上岗率到达100%； 4、2020年前，1支地震救援重型搜救队、10支地震救援轻型搜救队、1支建筑倒塌专业救援队、1支水域事故专业救援队配齐人员车辆器材装备，2020年队伍不少150人专业救援队员；2020年前，组建道路交通、石油化工灾害处置轻型编队等2支灭火救援分队，每支分队不少于30人；2020年前，组建1支搜救犬分队；2020年前，组建1支供水中队，10个供水班组，建成辐射全州的供水保障体系； 5、2018年，实现全州各县（市）的中心城区网格化管理全覆盖，依托在乡镇（街道）建设的综治中心以及村（社区）的基层综合服务管理平台强化日常消防管理功能；到2020年实现县市、乡镇（街道）、村（社区）三级综合服务管理平台全覆盖，100%的农村（社区）消防网格化管理达标； 6、2016年，50%的重点单位、30%的街道和社区建成微型消防站，其他重点单位和80%人口超千人的行政村、自然村建成志愿消防队；2017年，所有重点单位、80%的街道和社区建成微型消防站，所有人口超千人的行政村、自然村建成志愿消防队；2018年，所有街道和社区建成微型消防站； 7、2016年至2020年期间，2016年，全州志愿消防队按照“有人员、有装备、有站舍、有经费”的标准建队率、达标率分别不低于80%；2017年建队率、达标率达100%；到2020年，其他行政村、自然村应当基本建立志愿消防队，进一步提升基层防控火灾的能力和水平。

| 楚雄州“十三五”典型灾害事故专业救援队伍规划建设项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 建设内容 | 建设性质 |  | 建设年限 |  | 项目总投资（万元） |  | 资金构成 |
|  | 地震救援重型搜救队 |  |  |  | 1队40人，承担地震应急救援大型搜救任务，配齐人员车辆器材装备。 | 升级完善 |  | 2016-2020 |  | 200 |  | 纳入州“十三五”规划建设项目及财政预算 |
|  | 地震救援轻型搜救队专业救援队 |  |  |  | 10队100人，承担地震应急救援快速搜救任务，配齐人员车辆器材装备。 | 升级完善 |  | 2016-2020 |  | 500 |  |  |
|  | 建筑倒塌专业救援队 |  |  |  | 1队30人，承担建筑倒塌应急救援任务，配齐人员车辆器材装备。 | 升级完善 |  | 2016-2020 |  | 200 |  |  |
|  | 水域事故 专业救援队 |  |  |  | 1队30人，承担水域应急救援任务，配齐人员车辆器材装备。 | 升级完善 |  | 2016-2020 |  | 400 |  |  |
|  | 搜救犬分队 |  |  |  | 1队15人15犬，承担重大自然灾害和抢险救援中生命搜索任务，落实每人每犬每年共3万元的经费保障。 | 升级完善 |  | 2016-2020 |  | 225 |  |  |
|  | 供水中队 |  |  |  | 1队10个班组，承担大型灭火应急救援中的供水任务，配齐人员车辆器材装备。 | 新建 |  | 2016-2020 |  | 1000 |  |  |
|  | 道路交通事故专业救援队 |  |  |  | 1队30人，承担道路交通事故应急救援任务，配齐人员车辆器材装备。 | 新建 |  | 2016-2020 |  | 1000 |  |  |
|  | 石油化工轻型专业救援队 |  |  |  | 1队76人，承担石油化工应急救援任务，配齐人员车辆器材装备。 | 新建 |  | 2016-2020 |  | 3000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6525 |  |  |
| 楚雄州“十三五”专职消防队伍建设项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 州（县市） | 项目名称 | 建设内容 |  |  | 建设性质 |  | 建设年限 |  | 项目总投资（万元） | 资金构成 |
|  |  | 楚雄市 | 专职消防队伍 | 一级：东华镇、吕合镇 |  |  | 升级改造 |  | 2016-2020 |  | 450 | 纳入县市“十三五”规划建设项目及财政预算 |
|  |  |  |  | 二级：新村镇、西舍路乡、苍岭镇、紫溪镇、八角镇、中山镇、三街镇、大地基乡、大过口乡、树苴乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 禄丰县 |  | 二级：一平浪镇、碧城镇、土官镇、恐龙山镇、仁兴镇、和平镇、勤丰镇、彩云镇、妥安乡、高峰乡、中村乡 |  |  |  |  |  |  | 440 |  |
|  |  | 武定县 |  | 二级：己衣镇、万德镇、白路镇、环州乡、东坡乡、田心乡、发窝乡、高桥镇、插甸镇 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |
|  |  | 南华县 |  | 二级：红土坡镇、马街镇、雨露乡、五街镇、一街乡、罗武庄乡、五顶山乡、兔街镇 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |
|  |  | 姚安县 |  | 二级：前场镇、太平镇、弥兴镇、官屯乡、大河口乡、适中乡、左门乡 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |
|  |  | 大姚县 |  | 一级：龙街镇 |  |  |  |  |  |  | 410 |  |
|  |  |  |  | 二级：新街镇、赵家店镇、昙华乡、桂花镇、湾碧乡、铁锁镇、三台乡、六苴镇、三岔河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 永仁县 |  | 一级：宜就镇 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  |  |  | 二级：中和镇、莲池乡、永兴乡、维的乡、猛虎乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 牟定县 |  | 二级：新桥镇、戌街乡、凤屯镇、蟠猫乡、江坡镇 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 元谋县 |  | 二级：姜驿乡、新华乡、物茂乡、平田乡、江边乡、羊街镇、老城乡、凉山乡 |  |  |  |  |  |  | 320 |  |
|  |  | 双柏县 |  | 一级：鄂嘉镇 |  |  |  |  |  |  | 290 |  |
|  |  |  |  | 二级：大庄镇、安龙堡乡、独田乡、发裱镇、大麦地镇、爱尼山乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 83（一级5个，二级78个） |  |  |  |  |  |  | 3320 |  |

（六）加强火灾防控能力建设

严格消防审批，强化火灾隐患整治，加强消防安全宣传，减少致火因素，坚决预防和遏制重特大火灾事故发生。

1.强化消防安全审批责任

严格落实“谁审批、谁负责”的原则，结合“一法一条例”的修订实施进程，建立消防安全审批责任考核奖惩及追究机制，采取政府督查、群众回访、媒体监督等多种形式，确保消防审批事项严格、依法和符合安全技术标准要求，建立部门联动协作监管制度，信息通报制度，严格责任追究，严把消防安全源头关口。

2.开展消防安全风险评估

- 改进传统火灾防控方式，建立风险评估主导消防工作机制，采取政府购买服务的方式，依托有资质的消防技术服务机构开展全方位的消防安全风险评估，根据评估结论找出风险点，建立消防安全危险源库，实施精准防控。“十三五”期间，州级每年、县市级每半年开展一次消防风险评估，根据工作需要适时开展全州重点区域、场所、单位的集中消防风险评估，为加强全州火灾预防及灭火救援工作提供科学、准确的依据。各地结合工作需要，适时开展文物古建筑、连片村寨和易燃易爆等重点场所专项风险评估，完善消防安全风险评估社会预警机制，将评估结果及时向社会公开，切实防范火灾发生。

3.加强消防安全排查整治

- 坚决抓好常态化检查，突出重点行业场所专项治理，健全火灾隐患有奖举报、媒体集中曝光、部门联合执法、重大火灾隐患挂牌督办等查改机制。按照“一城一策、一镇一案、一村一计”标准要求，深化古城镇、文物古建筑、传统村落、连片村寨消防专项整治。

- 对影响公共消防安全和火灾形势稳定的重大、区域性火灾隐患，实行政府挂牌督办，推动纳入新型城镇化建设、棚户区改造、产业升级计划统筹推进，治标治本地消除重大和区域性火灾隐患。

4.创新健全社会化火灾防控措施

- 以“全民消防”引领消防社会化，树立火灾防控精细化理念，防控工作延伸入户到人，建立健全行业协会火灾防控措施，完善村户联防，推动消防设施器材进村入户工作，加强农村民房火灾保险等灾后救济措施，构建全州消防安全人人参与局面。

- 狠抓消防宣传教育工作

将消防宣传教育工作纳入消防安全责任目标考核体系，建立健全各地消防科普教育基地，“十三五”期间全州所有县市级以上行政区域完成消防科普教育基地建设，配备1辆消防宣传车。加强社会面涉及消防宣传的场馆建设，加大投入，确保消防设施齐全完好，加大消防宣传力度。推动消防宣传常态化，突出“119消防日”等重点宣传时段，落实各类媒体消防宣传责任，利用好报纸、广播、电视、网络、微信、微博、标语、标牌、电子广告牌等宣传渠道，开设专栏专版，加大消防知识宣传、火灾隐患曝光力度，深化消防宣传“七进”（进机关、进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭、进网站）工作。充分发挥各相关部门及社会力量，全面推动消防安全教育纳入国民教育、职业培训、全民普法教育体系，将老人、妇女和儿童等“老、弱、病、残”特殊群体纳入农村、社区消防宣传重要内容。实施消防“进教材、进课堂、进军训”计划，实现课时、教材、师资“三落实”。加强表彰奖励，每年组织消防宣传先进单位、优秀消防宣传人等评选表彰活动，不断激励单位和个人积极开展消防宣传工作。

加强社会消防培训机构培育和管理，普遍成立培训机构或培训点，广泛开展社会消防培训工作。促进消防职业技能鉴定工作和注册消防工程师制度落实，提高社会消防管理专业化水平。推动将消防安全培训纳入政府购买公共服务内容，加强对机关、团体、企事业及社会单位消防安全责任人、管理人、自动消防设施操作人员、保安员进行培训，广泛培育消防安全“明白人”。

| 专栏7 ：加强火灾防控能力建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2017年，所有省级文物单位和50%的连片村寨消防建设达标；2020年前，全州所有文物单位、连片村寨、传统村落消防建设达标，定期组织灭火、逃生疏散演练等活动，达到微型消防站相应的联勤联动能力建设要求； 2、2020年前，全州挂牌的重大火灾隐患、区域性火灾隐患按照当地政府整改规划按期整改； 3、2020年前，全州自然村农村房屋财产火灾保险覆盖率达到100%； 4、2016年，40%以上的中小学校实现消防宣传“三落实”；2018年前，100%的中小学校实现“三落实”； 5、2018年，消防微信微博目标人群关注数达到8万（2016年达到5万）； 6、2020年前，全州自动消防设施操作人员持证率达到100%。 |  |  |  |  |  |  |
| ## 楚雄州“十三五”文物古建、连片村寨、传统村落消防规划建设项目表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 建设年限 | 项目总投资（万元） | 资金构成 |
|  | 文物古建单位 | 根据《云南省文物局 云南省公安消防总队关于实施云南省文物建筑消防安全“一项一策”的通知》（云公消〔2015〕28号）、《关于开展云南省文物建筑消防安全“一项一策”验收工作的通知》（云公消发〔2016〕61号）对15个文物古建单位进行建设：1、国家级文物古建筑3个：楚雄市文庙、姚安县（德丰寺、龙华寺）；2、省级文物古建筑12个：楚雄市龙泉书院、大姚县（德云寺、石羊文庙）、禄丰县（开宁寺、武家大院）、姚安县（地索李家大院、高氏土司衙署、文昌宫）、双柏县大庄苏氏祠堂、武定县狮子山正续禅寺、永仁县中和传统民居（含中和老街和夏氏故居）、元谋县红军长征革命遗迹。 | 升级完善 | 2016 | 300 | 纳入州、县市“十三五”规划建设项目及财政预算 |
|  | 连片村寨 | 根据《云南省古城（镇）及连片村寨消防安全建设标准》对8个连片村寨进行建设：楚雄市中大街社区信义街居民小组、楚雄市西苑社区观象街居民小组、楚雄市米市街社区（和平街居民小组、米市街居民小组、古山街居民小组、西小山居民小组、怀象街居民小组、凤鸣街居民小组）。 | 升级完善 | 2016-2020 | 80 |  |
|  | 传统 村落 | 根据《云南省历史文化名城（镇村街）及传统村落消防安全建设标准》对20个传统村落进行建设：楚雄市（子午镇以口夸村、中屯村委会马家庄村、吕合村委会吕合村）、禄丰县（琅井村委会琅井村、黑井村委会板桥村、黑井村委会黑井村、金山镇炼象关村）、武定县（猫街村委会咪三咱村、已衣村委会已衣大村、平地村委会木高古村、大西邑村委会大西邑村、万德村委会万德村、插甸乡水城村委会水城村）、姚安县（光禄镇西关村）、双柏县（雨龙村委会李方村)、牟定县(小屯村委会小屯村、蟠猫村委会母鲁打村、江坡村委会江坡大村)、永仁县(普拉村委会大村、中和村委会中和村)。 | 升级完善 | 2016 | 300 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 680 |  |

（七）提升灭火应急救援软实力

1.强化应急响应部门协作实战能力。健全完善政府统一领导下的实体性应急响应组织机构，强化责任，完善组织指挥体系，修订各类应急处置预案，规范相应事故响应等级程序，定期组织开展多部门、多警种应急救援联合演练，检验应急响应能力。

2.强化训练考核。建立健全各类消防力量的执勤训练、考核制度，完善灭火救援预案，开展常态化灭火救援演练。依托训练基地、消防队站和模拟训练设施，每年进行基层消防指战员和战斗员分批轮训，重点突出高温、浓烟、黑暗、有毒、高空等环境下的适应性和心理训练，大力开展高层、地下、石油化工火灾扑救、油气管道事故灭火救援、建筑物坍塌救援、地震救援、泥石流及洪涝等自然灾害救援、水上救援等项目训练，注重侦检、救生、灭火、供水、破拆、排烟、堵漏、洗消等技能训练。加强公安消防部队正规化建设，深化士兵职业技能鉴定工作，规范灭火与应急救援队伍从业人员准入资格认证机制，推行持证上岗制度。

3.规范作战指挥程序。实行在政府统一领导下消防部队火场指挥负责制，明确各联动单位的职责、任务分工、指挥调用程序和管理权限，建立第一时间到达临时负责救援现场指挥制度和“黄金72小时”救援区域指挥制度。深化“三个片区”（楚东片区，包括武定、永仁、元谋；楚西片区，包括南华、姚安、大姚；楚中片区，包括楚雄市、禄丰、牟定、双柏。）灭火救援机制，建立地域性灭火救援协作机制，优化消防装备调度、物资保障补给等制度，加快区域灭火救援资源优化整合。落实全勤值班指挥机制，完善军地灭火救援专家组制度，提升灭火救援专业化、科学化水平。

专栏8 ：提升灭火应急救援软实力

1、2016年-2020年，每年组织1次多部门、多警种应急救援联合演练，检验应急响应能力； 2、2016年-2020年，每年组织不少于20天的基层消防指战员和战斗员分批轮训； 3、2016年开始，推行数字化预案建设，按照每年30%的标准，分3年完成全州消防安全重点单位数字化预案达标。

（八）加强消防信息科技化建设

- 1.加强消防信息化基础设施和应用平台建设。以推进消防信息化深度应用为目标，规范基础信息采集，拓展灾害现场应急通信保障方式，升级现有无线通信组网设备，实现信息采集与日常消防执法、执勤一体运作，推动数据资源联通共享，实现“一项任务一次录入、一次采集全网共用、一次变更全网更新”，以及各行业、各部门之间的互联互通和实时信息高度共享。稳步推进云计算、大数据等新技术应用，建设具有大数据处理能力的消防私有云。运用“消防通”APP移动警务平台，融合远程监控平台、PGIS平台、车载卫星定位平台资源，实现“一张图”集中式管理。延伸指挥调度网至无现役编制中队和政府专职消防队，实现灭火救援力量快速调派。

- 2.推进“智慧消防”工程建设。积极搭借州政府“互联网+”专项行动快车，全面打造“互联网+消防”网络。2016年，推进全州灭火救援指挥调度网100兆链路热备建设，提高网络承载力和安全性；推动“119消防微警站”平台建设，实现互联网微信报警功能，数据直接送达119消防接处警系统；推动城市报警、视频监控系统与个人定位系统、警用三维地理信息系统的深度融合，通过公安天网、无人机、单兵图传等视频设备实现点对点、可视化的指挥调度。

将消防科学技术研究纳入州级科技发展规划同步组织实施，建设和推广建筑物消防设施物联网监控、消防安全重点单位自我管理平台、重大消防危险源动态监控、安全控制与报警逃生系统、简易水喷淋等实用消防安全技术，将公共消防资源、社会单位自动消防设施、文物古建筑等纳入智能化火灾预警监控平台，做到单位动态火灾隐患实时监控、消防设施故障和火灾实时报警、灭火救援信息实时传送。

专栏9 ：加强消防信息科技化建设

1、2016年，升级现有无线通信网设备，完成音视频传输由3G向4G提升、50%模拟集群向数字集群转变; 推进全州灭火救援指挥调度网100兆链路热备建设，提高网络承载力和安全性；50%基层中队配备卫星平板终端；州级配备工业级多旋翼无人航拍系统；扩建州级消防信息中心机房，升级消防业务应用和数据库核心服务器，规范网络设备配置和运行管理维护；建设消防执法记录仪系统管理平台，建设本地数据存储备份系统； 2、2017年，配备静中通卫星通信指挥车；100%模拟集群向数字集群转变；100%基层中队配备卫星平板终端；开展119消防接处警系统与公安PGIS的数据对接应用；三个协作区主战大队配备轻型多旋翼无人机；升级全州PTT对讲手机；30%政府专职消防队纳入统一指挥调度体系，接入119消防接处警系统，配备PTT对讲设备；建设微型消防站警情受理反馈终端系统，接入消防119接处警系统；建设“消防通”APP移动警务平台； 3、2018年，升级改造119消防指挥中心基础硬件；60%政府专职消防队接入119消防接处警系统，配备PTT对讲设备；应用消防私有云，将不涉密的业务系统和数据库迁移到消防私有云； 4、2019年，州级配备动中通卫星通信先导车；80%政府专职消防队接入119消防接处警系统，配备PTT对讲设备；配置背负式中继台，提高地下、复杂环境下的应急通信保障能力； 5、2020年前建设消防信息中心“双活”数据存储备份系统；100%政府专职消防队接入119消防接处警系统，配备PTT对讲设备；升级老旧的无线音视频通信设备； 6、2016年，辖区易燃易爆重点单位和设有消防控制室的重点单位进入“天眼”全程监控管理系统达到50%以上；制定出台《楚雄州消防控制室“天眼”全程监控管理平台使用管理规定》； 7、2020年前，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省县级以上政府向社会组织购买服务暂行办法的通知》云政办发〔2013〕124号、《云南省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》云政办发〔2015〕62号、《楚雄州人民政府办公室关于推进政府向社会力量购买服务促进政府职转变的意见（试行）》楚政办发〔2015〕2号等文件，规定“基本公共服务事项中的基本公共安全服务”等领域适合由社会力量承担的基本公共服务和非基本公共服务事项可通过政府购买服务的方式逐步交由社会力量承担。推动州人民政府以“政府购买服务”的方式解决项目建设及后期运行维护的相关经费问题； 8、2017年报请州科技局将消防控制室“天眼”全程监控管理平台建设项目列为全州科技创新项目，争取项目资金和政策支持。

| - 楚雄州“十三五”消防通信基础设施规划建设项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设性质 | 建设年限 | 项目总投资（万元） | 资金构成 |
| 1 | 楚雄州消防指挥中心硬件及通信设施建设 | 升级改造119消防指挥中心基础硬件。 | 升级改造 | 2016-2020 | 100 | 纳入州“十三五”规划建设项目及财政预算 |
|  |  | 扩建州级消防信息中心机房，升级消防业务应用和数据库核心服务器，规范网络设备配置和运行管理维护。 | 升级改造 |  | 200 |  |
|  |  | 升级现有无线通信网语音通信设备。 | 升级改造 |  | 200 |  |
|  |  | 推进全州灭火救援指挥调度网100兆链路热备建设。 | 升级改造 |  | 40 |  |
|  |  | 执勤中队配备卫星平板终端。 | 新建 |  | 50 |  |
|  |  | 州级配备工业级多旋翼无人航拍系统。 | 新建 |  | 50 |  |
|  |  | 协作区主战大队配备多旋翼无人机。 | 新建 |  | 150 |  |
|  |  | 建设消防执法记录仪系统管理平台，并建设本地数据存储备份系统。 | 新建 |  | 60 |  |
|  |  | 配备静中通卫星通信指挥车。 | 新建 |  | 250 |  |
|  |  | 升级全州PTT对讲手机。 | 升级改造 |  | 20 |  |
|  |  | 政府专职消防队纳入统一指挥调度体系，接入119消防接处警系统，配备PTT对讲设备。 | 升级改造 |  | 120 |  |
|  |  | 建设微型消防站警情受理反馈终端系统，接入消防119接处警系统。 | 升级改造 |  | 80 |  |
|  |  | 建设“消防通”APP移动警务平台。 | 新建 |  | 100 |  |
|  |  | 配置背负式中继台。 | 新建 |  | 30 |  |
|  |  | 建设消防信息中心“双活”数据存储备份系统。 | 升级改造 |  | 150 |  |
|  |  | 升级无线音视频通信设备。 | 升级改造 |  | 50 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1650 |  |

- （九）着力提升综合保障能力

建立健全人才、经费、装备、信息等为基础的新型综合应急保障体系，为全州防灭火及应急救援工作提供坚强保障。

1.培育专业人才队伍

整合社会人力资源，培育建立军地专业人才队伍，加强灭火应急救援、指挥调度、消防监督、火灾调查、消防信息化等一线急需消防专业人才的培养，每年培训急需紧缺的消防专业技术骨干人才，依托高水平大学、示范性职业学校和社会消防工作培训机构重点加强社会消防管理、技术服务等方面高层次消防专家人才培养，形成合理的人才梯次结构，建立完善岗位人才储备库。

2.完善消防经费保障体系

按照事权与财权相统一的原则，严格落实《云南省地方消防经费保障标准》，确保消防经费投入与地方经济发展相适应。加大公共财政保障力度，逐步将城市社区和农村消防工作经费纳入地方财政预算予以保障，加强对经济欠发达地区的财政支持，确保全州消防事业全面协调发展。建立消防员高危行业补助制度，在落实《楚雄彝族自治州实施云南省专职消防队伍管理办法若干规定》的基础上，政府专职队人员保障经费与当地同类工种就业人员待遇保障同步提高。落实重点项目保障资金，根据消防发展规划制定并落实年度经费投资计划，专项解决和足额保障消防部队装备、信息化、营房基础设施、训练基地建设等重大项目经费需求。拓宽经费保障渠道，推动各地将消防建设项目纳入申请中央专项转移支付计划。

3.加强消防装备建设

按照“规划建装、实战配装、科技促装、标准立装、规范管装、科学用装”的总体思路，编制和落实灭火救援装备建设“十三五”发展规划和年度实施计划，建立州、县市两级装备应急保障响应机制，实现灭火救援现场保障装备和人员的等级调派，加快实现装备建设从数量规模型向质量效能型转变。根据全州及各县市灾害事故的灭火应急救援需要,加强相应的特种车辆、器材及个人防护装备配备，针对高层和地下建筑、石油化工、油气管道、交通事故、地震及泥石流、洪涝等自然灾害事故特点，重点加强大流量、远射程、多功能消防车、重型泡沫消防车、重型水罐消防车、干粉消防车、消防机器人、多剂联用举高喷射车、举高破拆消防车、大流量排烟消防车、挖掘工程车、地震及泥石流、洪涝等事故灾害救援模块车等装备配备。

提升个人防护装备安全水平。在满足《城市消防站建设标准》要求的基础上，加大个人防护装备的备份数量，全面加强消防员的整体防护，加快防护装备的更新换代和性能提升，积极加强配备消防员单兵定位装置、智能呼救器、新型灭火防护服、灭火防护靴、多功能空气呼吸器、轻便安全绳、温控液冷背心等新型防护装备。完善、定型消防员灭火防护服装、抢险救援服装、备勤训练服装等常规防护服装系列，实现防护服装冬、夏区别设计，不断提升消防员防护服装的防护等级、质量性能以及适体率和舒适性，全面实现个人防护装备人性化设计。

4.健全物资储备机制

根据《云南省消防部队战勤保障体系建设实施意见》，立足保障“能打仗、打胜仗”的实际需要，将消防战勤保障体系建设纳入政府应急管理体系，将消防战勤保障运行、物资储备以及装备维修、损耗、补充和更新等运行维护经费纳入地方财政单列保障，探索建立州、县市分级负担的跨区域增援保障物资经费按预算比例补偿机制。加强灭火和应急救援物资储备体系建设，建设物资储备库，公安消防支队、大队级应急装备物资储备库通过开展重大危险源和灭火救援战勤保障需求调研评估，根据保障范围内各种灾害发生频度、规模、波及范围、经济社会发展水平及可调动的装备资源等因素，科学规划应急装备物资的储备品种、数量，不断提升警地联勤联保能力。加强战勤保障大队技术保障能力建设，按照“部队建实体、配人员，厂商出技术、搞培训、供配件”的总体思路，添置抢修车辆和维修设备，完善支队级装备维修备件库，积极整合社会装备技术资源，着力解决装备维修周期长、维修技术力量弱等问题，大幅提升装备完好率。支队应急装备物资储备库配备应急运输工具，健全装备应急运送机制，依托战勤保障大队和社会联动运输部门，采取机动、后备力量临时集结和志愿者招募等方式，加强装备应急运送队伍建设，定期开展演练。

专栏10 ：提升综合保障能力建设

1、2020年，全州建立灭火应急救援、消防监督、火灾调查、消防财会审计、注册消防工程师、消防行业特有工种等6类人才库，人才数量不少于200人； 2、2016年-2020年，政府专职队人员保障经费每年按照5%—10%的增长速度逐年提高； 3、2016年-2020年，每年投入消防专项经费800万元用于优化车辆装备，补齐差缺车辆器材装备、补充灭火救援损耗车辆器材装备和药剂； 4、2016年-2020年，城市特勤站和州府所在地城市消防站,全部配齐“四个一”基本作战单元。2018年，州府城市按实际需要完成工程机械配备任务。2020年，灭火、举高、专勤、保障类消防车配备比例分别达到40%、20%、25%、15%左右；按照退一补一的原则，每队配置1辆适合楚雄地区道路特点的3.5吨左右轻、中型水罐消防车； 5、2018年，所有执勤中队按标准配备新型防护装备；2020年，根据《城市消防站建设标准》要求，按照30人标准配齐楚雄市开发区中队个人防护装备； 6、2018年，按照楚东、楚西、楚中3个片区划分原则，每个片区配备泡沫灭火剂，楚东片区不少于15吨，楚西片区不少于15吨，楚中片区不少于50吨，完成各大队应急装备物资储备建设；2020年,完成州应急救援中心建设，建立支队级应急装备物资储备库，完成战勤保障大队应急物资储备； 7、2020年前，配齐各类选配战勤保障车辆，建立分级储备保障机制； 8、分年度完成云南石化产业园禄丰消防站车辆器材装备购置任务，2018年按照《城市消防站建设标准》中特勤站配备标准，配齐个人防护装备；2019年配齐抢险救援器材装备和选配部分消防车辆；2020年配齐消防车辆。

| 楚雄州“十三五”消防车辆、器材装备配备规划建设项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 州/县/市 | 建设年限 | 建设内容 | 建设性质 | 项目总投资（万元） | 资金构成 |
|  | 州本级 | 2016年 | - 建设空呼水压测试站。 - 供水分队建设。 - 建设车辆维修站。 - 物资储备。 - 配备1辆挖掘机。 - 配备静中通卫星通信指挥车和工业级多旋翼无人航拍系统。 - 配备1辆进口抢险救援消防车。 - 配备1辆大吨位泡沫水罐消防车。 - 配备1辆城市多功能主战消防车。 - 购置45具梅思安智能空气呼吸器。 - 购置90套新式全套灭火防护服。 - 购置90套新式全套抢险救援服。 - 购置防化洗消类装备。 - 配备1辆供气消防车。 15.配备1辆平板拖车。 | 新建 | 1190 | 纳入州、县市“十三五”规划建设项目及财政预算 |
|  |  | 2017年 | - 配备1辆供气消防车。 - 配备1辆装备抢修车。 - 战勤保障大队器材装备建设及物资储备。 - 配备1辆搜救犬运输车。 - 配备1辆72米登高平台消防车。 - 购置60顶梅思安灭火防护头盔。 - 购置60顶新式抢险救援头盔。 - 配备1辆压缩空气泡沫车。 9.配备1辆远程供水系统。 | 新建 | 1159 |  |
|  |  | 2018年 | - 配备1辆加油车。 2.配备1辆远程大流量供水系统。 3.配备1辆动中通卫星通信先导车。 4.配备1辆干粉泡沫消防车。 5.配备1辆教练车。 6.购置水上救援装备。 7.购置泡沫灭火剂。 8.完成“五个一”配备任务，即每个地级以上城市支队配备1台重型泡沫消防车、1台大流量（正压排烟量不小于每小时80万立方米）正负压排烟消防车、1台大功率照明消防车（发电机功率15千瓦以上）、1台化学救援消防车、1台干粉泡沫联用消防车。 | 新建 | 1283 |  |
|  |  | 2019年 | 1.配备1辆自装卸拖头。 2.配备1辆泡沫输转车。 3.配备1辆供电照明车。 4配备2辆水罐泡沫消防车。 5.购置抢险救援装备。 6.购置灭火装备。 7.购置防化洗消装备。 | 新建 | 765 |  |
|  |  | 2020年 | 1.配备1辆抢险救援方舱。 2.配备1辆防化救援方舱。 3.配备1辆公众洗消方舱。 4.配备1辆修理车。 5.配备1辆油料供应车。 6.配备1辆牵引车。 7.更新地震救援器材装备。 8.更新灭火救援器材装备。 | 新建 | 748 |  |
|  | 楚雄市 | 2016年 | 配备1辆25吨水罐消防车。 | 新建 | 98 |  |
|  |  | 2017年 | 1.消防员9项基本防护装备配备种类、数量达标。 2.特级防护装备配备种类、数量达标。 3.照明排烟类配备种类、数量达标。 | 新建 | 100 |  |
|  |  | 2018年 | 1.消防员9项基本防护装备配备种类、数量达标。 2.特级防护装备配备种类、数量达标。 3.其他类配备种类、数量达标。 | 新建 | 100 |  |
|  |  | 2019年 | 破拆类配备种类、数量达标。 | 新建 | 110 |  |
|  |  | 2020年 | 1.破拆类配备种类、数量达标。 2.堵漏类配备种类、数量达标。 3.灭火类配备种类、数量达标。 4.侦检类配备种类、数量达标。 5.警戒类配备种类、数量达标。 6.救生类配备种类、数量达标。 | 新建 | 110 |  |
|  | 禄丰县 | 2016年 | 补充更新抢险救援器材。 | 新建 | 90 |  |
|  |  | 2017年 | 1.配备1辆城市多功能主战车。 2.配备消防员单兵定位装置、智能呼救器、新型灭火防护服、灭火防护靴、多功能空气呼吸器、轻便安全绳、温控液冷背心等新型防护装备。 | 新建 | 280 |  |
|  |  | 2018年 | 1.淘汰升级安全防护装备。 2.按照《城市消防站建设标准》中特勤站配备标准，配齐石化园区中队个人防护装备。 | 新建 | 148 |  |
|  |  | 2019年 | 1.配备1辆水罐车。 2.购置石油化工器材装备。 3.配齐石化园区中队抢险救援器材装备和选配部分消防车（2辆水罐或泡沫消防车，1辆压缩空气泡沫车，1辆化学事故抢险救援或防化洗消消防车）。 | 新建 | 460 |  |
|  |  | 2020年 | 1.按照《城市消防站建设标准》更新完善器材装备。 2.配齐石化园区中队消防车辆（1辆登高平台消防车、1辆举高喷射消防车、1辆抢险救援消防车、1辆通信指挥消防车）。 3.配备远程供水系统。 | 新建 | 1170 |  |
|  | 武定县 | 2016年 | 1.配齐配全灭火和应急救援必配器材。 | 新建 | 80 |  |
|  |  | 2017年 | 1.更换老旧、损坏的灭火和应急救援器材。 2.配备消防员单兵定位装置、智能呼救器、新型灭火防护服、灭火防护靴、多功能空气呼吸器、轻便安全绳、温控液冷背心等新型防护装备。 | 新建 | 180 |  |
|  |  | 2018年 | 实现灭火和抢险救援必备器材、个人防护装备双备份。 | 新建 | 120 |  |
|  |  | 2019年 | 1.补足乡镇专职队灭火和抢险救援装备。 2.配备系统的体能训练设施。 3.配备1辆大功率水罐消防车。 | 新建 | 140 |  |
|  |  | 2020年 | 1.配备1辆大功率泡沫水罐消防车。 2.配备1辆多功能抢险救援消防车。 | 新建 | 180 |  |
|  | 南华县 | 2016年 | 年内力争按照《城市消防站建设标准》和双备份要求配齐所有差缺器材装备。 | 新建 | 80 |  |
|  |  | 2017年 | 水上救援及其他类别抢险救援器材采购。 | 新建 | 110 |  |
|  |  | 2018年 | 抢险救援器材更新。 | 新建 | 150 |  |
|  |  | 2019年 | 个人防护器材更新、水成膜泡沫、抗溶性泡沫采购。 | 新建 | 120 |  |
|  |  | 2020年 | 1.更新已到服役年限的1辆水罐消防车。 2.抢险救援器材采购更新。 | 新建 | 130 |  |
|  | 姚安县 | 2016年 | 1.消防员18项基本防护装备配备种类、数量达标。 2.抢险救援器材更新。 | 新建 | 80 |  |
|  |  | 2017年 | 1.配备消防员单兵定位装置、智能呼救器、新型灭火防护服、灭火防护靴、多功能空气呼吸器、轻便安全绳、温控液冷背心等新型防护装备。 2.配齐配全灭火和应急救援必配器材。 3.配备1辆中型水罐车。 | 新建 | 110 |  |
|  |  | 2018年 | 1.防护类装备双份配备。 2.配备系统的体能及心理训练场地和设施。 | 新建 | 90 |  |
|  |  | 2019年 | 1.补足乡镇灭火和抢险救援装备。 2.更新维护器材。 3.购置1套生命探测系统。 | 新建 | 100 |  |
|  |  | 2020年 | 1.配备1辆大功率水罐消防车。 2.实现灭火和抢险救援必备器材双备份。 | 新建 | 130 |  |
|  | 大姚县 | 2016年 | 1.配备1辆大功率泡沫消防车。 2.配齐配全灭火和应急救援必配器材。 3.消防员18项基本防护装备配备种类、数量达标。 | 新建 | 140 |  |
|  |  | 2017年 | 1.配备消防员单兵定位装置、智能呼救器、新型灭火防护服、灭火防护靴、多功能空气呼吸器、轻便安全绳、温控液冷背心等新型防护装备。 2.完成抢险救援车退一补一。 | 新建 | 150 |  |
|  |  | 2018年 | 配齐石羊镇、龙街镇专职队灭火和抢险救援器材。 | 新建 | 120 |  |
|  |  | 2019年 | 1.配齐地震救援分队全部器材装备。 2.配备1辆大功率城市主战消防车。 | 新建 | 220 |  |
|  |  | 2020年 | 1.实现灭火和抢险救援必备器材双备份。 2.配备1辆远距离供水消防车。 3.按消防站器材配备标准配备系统的体能训练设施。 | 新建 | 310 |  |
|  | 永仁县 | 2016年 | 按照《城市消防站建设标准》，配全消防员基本防护装备。 | 新建 | 80 |  |
|  |  | 2017年 | 配备1辆大功率水罐消防车。 | 新建 | 90 |  |
|  |  | 2018年 | 按照《城市消防站建设标准》，应急救援器材配备达标。 | 新建 | 90 |  |
|  |  | 2019年 | 配备1辆高喷车。 | 新建 | 120 |  |
|  |  | 2020年 | 按照《城市消防站建设标准》，完成灭火和应急救援车辆器材装备配备。 | 新建 | 100 |  |
|  | 牟定县 | 2016年 | 1.配备1辆水罐泡沫消防车。 2.配备消防员单兵定位装置、智能呼救器、新型灭火防护服、灭火防护靴、多功能空气呼吸器、轻便安全绳、温控液冷背心等新型防护装备。 | 新建 | 150 |  |
|  |  | 2017年 | 1.配备消防员单兵定位装置、智能呼救器、新型灭火防护服、灭火防护靴、多功能空气呼吸器、轻便安全绳、温控液冷背心等新型防护装备。 2.配齐配全灭火和应急救援必配器材。 3.配备1辆多功能抢险救援车。 | 新建 | 160 |  |
|  |  | 2018年 | 1.配备1辆城市主站消防车。 2.配齐水上救援器材。 3.防护类装备双份配备。 | 新建 | 240 |  |
|  |  | 2019年 | 1.更新维护器材。 2.配备特种器材。 3.配备1辆登高平台消防车。 | 新建 | 220 |  |
|  |  | 2020年 | 1.配备1辆A类泡沫消防车。 2.危化品处置装备。 3.实现灭火和抢险救援必备器材双备份。 | 新建 | 240 |  |
|  | 双柏县 | 2016年 | 完成消防车库改造工程。 | 新建 | 60 |  |
|  |  | 2017年 | 灭火、抢险救援、通讯等器材配备。 | 新建 | 100 |  |
|  |  | 2018年 | 1.灭火和应急救援器材更新。 2.购置破拆工具组和防坠落辅助部件。 3.购置水上救援工具。 | 新建 | 98 |  |
|  |  | 2019年 | 1.配备消防员单兵定位装置、智能呼救器、新型灭火防护服、灭火防护靴、多功能空气呼吸器、轻便安全绳、温控液冷背心等新型防护装备。 2.器材更新完善。 | 新建 | 120 |  |
|  |  | 2020年 | 1.购置单兵定位装置。 2.购置后场接收装置。 3.配备发电机。 4.其他装备。 | 新建 | 90 |  |
|  | 元谋县 | 2016年 | 1.配备举高喷射泡沫消防车。 2.消防员18项基本防护装备配备种类、数量达标。 3.配备消防员单兵定位装置、智能呼救器、新型灭火防护服、灭火防护靴、多功能空气呼吸器、轻便安全绳、温控液冷背心等新型防护装备。 | 新建 | 150 |  |
|  |  | 2017年 | 1.个人防护装备、灭火类、抢险救援类装备数量、质量达标。 2.更新灭火和应急救援必配器材。 | 新建 | 100 |  |
|  |  | 2018年 | 1.防护类装备双份配备。 2.配备系统的体能训练设施。 | 新建 | 80 |  |
|  |  | 2019年 | 1.补足乡镇灭火和抢险救援装备。 2.更新维护器材。 3.配备1辆登高平台消防车。 | 新建 | 140 |  |
|  |  | 2020年 | - 大功率水罐消防车1辆。 2.购置1套生命探测系统。 3.实现灭火和抢险救援必备器材双备份。 | 新建 | 135 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 13114 |  |

五、规划实施的保障措施

（一）建立消防规划引领工作理念。《规划》是全州消防工作的战略性、纲领性、综合性意见，经州人民政府同意批准实施，是全州消防工作发展的任务目标引领性文件，各级各部门在制定消防工作年度计划或重点工作实施目标时，均应紧扣消防规划，以落实规划制订的“十三五”时期全州消防工作总目标和阶段性控制指标为各项工作指针，确保实现全州消防工作跨越式发展总目标。

- （二）健全消防规划责任及统筹机制。消防规划是经济社会发展中公共安全的重要组成部分，各级政府要把规划中的主要控制性指标纳入国民经济和社会发展总体规划统筹部署，要将重点规划项目纳入“十三五”规划总体建设项目库，并根据建设进度要求列为政府年度项目投资建设计划和将建设经费逐年列入财政预算，将具体工作要求纳入政府、发改、规划、住建、教育等各部门相关工作要求，明确规划任务目标的部门主体责任，切实改变单个部门制定并推动落实的被动情况，强化部门间的工作衔接协调配合，将消防队站、消防装备、消防水源等重大建设项目列入固定资产投资计划，统筹实施，重点支持，全面实现消防规划在政府统一领导下的融合式发展，扭转消防规划落在纸上，实施困难的局面。

- 各级政府要把规划落实情况纳入政府目标责任考核和领导干部政绩考评范围，对有规不遵，执行不力的政府或部门，纳入行政追责（问责）程序，如因不执行规划导致重大人员伤亡和经济损失、社会影响恶劣的，应按相关规定追究政府主要领导或分管领导、单位负责人、直接责任人的行政或法律责任，确保“十三五”时期各项消防工作与经济社会发展同步。

（三）加强消防规划跟踪督导。将规划的落实情况纳入人大、政府督查范围，定期邀请人大、政协等团体开展消防工作调研，适时开展专项督查调研，督促有关部门落实消防规划目标任务。县市政府或消防安全委员会要加强对规划实施情况的跟踪分析，每年检查1次规划实施情况，并向上一级政府专题报告本地区消防工作及规划落实情况。建立规划实施评估制度，加强规划实施中期评估工作，分析存在问题，完善评价机制，适时对规划进行调整和修订，切实保障规划目标任务的顺利完成。

# 附图：楚雄市消防站点布局图

附件1-10:《云南省“十三五”时期消防工作发展规划》中涉及楚雄州的建设项目：
附件1云南省 “十三五”时期消防工作重点建设项目库

# 附件2云南省“十三五”时期消防训练基地建设规划表

# 附件3云南省“十三五”时期消防站建设规划表

# 附件4云南省“十三五”时期消防执勤车辆、器材装备建设规划表

# 附件5云南省典型灾害事故专业救援队伍建设规划表

# 附件6云南省“十三五”时期市政消火栓补建规划表

# 附件7云南省“十三五”时期政府专职消防队规划建设表

# 附件8云南省“十三五”时期政府消防专职队员(文员)发展规划表

# 附件9云南省消防车辆实力情况

# 附件10云南省公安消防部队灭火救援器材和防护装备实力情况

# 附件1

# 云南省 “十三五”时期消防工作重点建设项目库

| 序号 | 建设项目 | 主要建设内容和功能 | 经费概算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 州市综合应急训练基地建设 | 昆明、曲靖、楚雄、大理分别建成城市综合体、石油化工、危险化学品、交通（水域、山岳）等灾害事故处置4个专业化实战化训练基地，其他12个州市建设集教学、体能、技能训练为一体的培训基地。 | 75191 | 楚雄州详见：附件2 |
|  | 应急救援物资储备库建设 | 昆明、红河、玉溪、大理4个消防战勤保障基地建设区域性物资储备中心，其余12个州市依托消防战勤保障大队建设小型物资储备库，储备消防救援装备、防护器材、物资等。 | 50000 |  |
|  | 消防站建设 | 新建消防站80个（特勤站4个；一级站6个；二级站55个，小型站7个，专业站8个），其中12个为“十二五”补建项目。 | 216178 | 楚雄州详见：附件3 |
|  | 灭火和应急救援装备建设 | 所有执勤队站按标准配齐抢险救援器材、个人防护装备、灭火器材、力量编成装备。 | 84663 | 楚雄州详见：附件4 |
|  | 典型灾害事故专业救援队伍建设 | 依托公安消防部队建设39支灾害事故专业救援队，打造成为高层、地下、水域、山岳、道路交通、石油化工等方面灾害事故救援处置的专业救援队。 | 73600 | 楚雄州详见：附件5 |
|  | 云南省消防应急通信工程 | 升级PTT对讲机；配备4G单兵及车载图传系统；地质类灾害应急通信系统建设；卫星通信装备建设；通信指挥车改造升级；灾害现场4G专网建设；无人机建设；特殊灾害事故通信模块建设；350兆数字集群终端。 | 8443 | 包括省综合应急联动专网升级工程和消防通信装备建设。楚雄州详见：楚雄州“十三五”消防通信基础设施规划建设项目表 |
|  | 全民防灾减灾宣传教育工程 | 16个州（市）建成防灾减灾宣传教育基地，主要包括消防科普教育基地、展示厅、体验馆、逃生自救技能模拟训练设施等。 | 4160 |  |

# 附件2

# 云南省“十三五”时期消防训练基地建设规划表

| 序号 | 建设项目 | 主要建设功能和内容 | 经费概算 （万元） | 建设 时间 | 竣工 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 楚雄州应急救援中心暨综合保障基地 | 应急救援战勤保障大队、特勤中队、救援物资模块仓库用房、综合应急救援训练基地及其他应急救援项目。 | 7765 | 2016 | 2020 |

# 附件3

# 云南省“十三五”时期消防站建设规划表

| 州市 | 序号 | 队站名称 | 类别 | 级别 | 经费概算 （万元） | 建设 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 楚 - 雄 | 47 | 云南石化产业园禄丰消防站 | 新建 |  | 5000 | 2018年 | 专业消防站 |
|  | 48 | 楚雄市二中队 | 新建 | 二级 | 1500 | 2020年 |  |

附件4

云南省“十三五”时期消防执勤车辆、器材装备建设规划表

| 年 度 | 单位 | 抢险救援器材 配备率 | 个人防护装备配备率 | 灭火器材配备率 | 力量编成装备配备率 | 全省消防车辆配备（单位：台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 灭火类 |  |  |  | 举高类 |  |  | 专勤类 |  |  |  |  |  | 保障类 |  |  | 经费估算（万元） |
|  |  |  |  |  |  | 水罐车 | 泡沫车 | 压缩空气泡沫车 | 多剂联用车 | 高喷车 | 登高平台车 | 云梯车 | 抢险救援车 | 大功率排烟车 | 照明车 | 防化洗消车 | 核生化侦检车 | 通信指挥车 | 远程供水系统 | 保障车 | 自装卸式消防车 |  |
| 2016 | 楚雄 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1585 |
| 2017 | 楚雄 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1585 |
| 2018 | 楚雄 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 700 |
| 2019 | 楚雄 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1325 |
| 2020 | 楚雄 | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1280 |

附件5

云南省典型灾害事故专业救援队伍建设规划表

| 地区 | 高层建筑 专业救援队 |  |  | 地下建筑 专业救援队 |  |  | 道路交通事故专业救援队 |  |  | 危化品事故 专业救援队 |  |  | 水域事故 专业救援队 |  |  | 山岳事故 专业救援队 |  |  | 石油化工专业救援队 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重型 |  |  | 轻型 |  |  |
|  | 队数 | 人数 | 经费 （万元） | 队数 | 人数 | 经费 （万元） | 队数 | 人数 | 经费 （万元） | 队数 | 人数 | 经费 (万元） | 队数 | 人数 | 经费 (万元） | 队数 | 人数 | 经费 (万元） | 队数 | 人数 | 经费 (万元） | 队数 | 人数 | 经费 （万元） |
| 楚雄 |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 76 | 3000 |

附件6

云南省“十三五”时期市政消火栓补建规划表

| 州市 | 规划应建数 | 截止2015年实有总数 | 欠账数 | 补建规划数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016年 | 2017年 |  |
| 楚雄州 | 3162 | 2615 | 547 | 507 | 40 |  |

附件7

云南省“十三五”时期政府专职消防队规划建设表

| 州市 | 建队范围 | 级别 | 建队数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楚雄州 | 双柏县（鄂嘉镇）；永仁县（宜就镇）；楚雄市（东华镇、吕合镇）；大姚县（龙街镇） | 一级 | 5 |
|  | 楚雄市（新村镇、西舍路乡、苍岭镇、紫溪镇、八角镇、中山镇、三街镇、大地基乡、大过口乡、树苴乡）；禄丰县（一平浪镇、碧城镇、土官镇、恐龙山镇、仁兴镇、和平镇、勤丰镇、彩云镇、妥安乡、高峰乡、中村乡）；武定县（己衣镇、万德镇、白路镇、环州乡、东坡乡、田心乡、发窝乡、高桥镇、插甸镇）；南华县（红土坡镇、马街镇、雨露乡、五街镇、一街乡、罗武庄乡、五顶山乡、兔街镇）；姚安县（前场镇、太平镇、弥兴镇、官屯乡、大河口乡、适中乡、左门乡）；大姚县（新街镇、赵家店镇、昙华乡、桂花镇、湾碧乡、铁锁镇、三台乡、六苴镇、三岔河镇）；永仁县（中和镇、莲池乡、永兴乡、维的乡、猛虎乡）；牟定县（新桥镇、戌街乡、凤屯镇、蟠猫乡、江坡镇）；元谋县（姜驿乡、新华乡、物茂乡、平田乡、江边乡、羊街镇、老城乡、凉山乡）；双柏县（大庄镇、安龙堡乡、独田乡、发裱镇、大麦地镇、爱尼山乡） | 二级 | 78 |
| 合计 |  |  | 83 |

附件8

云南省“十三五”时期政府消防专职队员(文员)发展规划表

| 地区 | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专职队员 | 文员 | 专职队员 | 文员 | 专职队员 | 文员 | 专职队员 | 文员 | 专职队员 | 文员 | 专职队员 | 文员 |
| 楚雄 | 36 | 11 | 32 | 11 | 32 | 11 | 32 | 11 | 26 | 11 | 158 | 55 |

附件9

云南省消防车辆实力情况

| 序号 | 单位 | 总计 | 水罐车 | 泡沫车 | 压缩空气泡沫车 | 高倍泡沫车 | 泵浦车 | 干粉车 | 干粉泡沫联用车 | 干粉水联用车 | 涡喷车 | 二氧化碳车 | 细水雾车 | 干粉二氧化碳联用车 | 登高平台车 | 云梯车 | 举高喷射车 | 抢险救援车 | 排烟车 | 照明车 | 排烟照明车 | 高倍泡沫排烟车 | 水带敷设车 | 化学事故抢险救援车 | 化学洗消车 | 核生化侦检车 | 通讯指挥车 | 宣传车 | 器材车 | 供水车 | 供液车 | 供气车 | 自卸式车 | 装备抢修车 | 饮食保障车 | 加油车 | 运兵车 | 宿营车 | 卫勤保障车 | 发电车 | 淋浴车 | 挖掘机 | 装备拖车 | 吊车 | 其他后援车 | 防爆车 | 轨道车 | 灭火摩托车 | 其他摩托车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 楚雄 | 106 | 39 | 9 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 7 | 3 | 13 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 18 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

附件10

云南省公安消防部队灭火救援器材和防护装备实力情况

| 序号 | 地区 | 总计 | 防护装备 |  |  | 射水器材 |  |  |  | 输水器材 |  |  |  |  | 抢险救援装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其 它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本防护装备 | 特种防护装备 | 小计 | 消防枪 | 泡沫钩管 | 移动消防炮 | 小计 | 吸水管 | 消防水带 | 分水器 | 水囊（槽） | 小计 | 侦检器材 | 警戒器材 | 救生器材 | 破拆器材 | 堵漏器材 | 输转器材 | 洗消器材 | 照明排烟器材 | 其他器材 | 小计 | 个人防护装备 | 灭火器材 | 抢险救援器材 | 小计 |
| 5 | 楚雄 | 20042 | 10950 | 3427 | 14377 | 406 | 8 | 12 | 426 | 129 | 1795 | 68 |  | 1992 | 137 | 457 | 644 | 317 | 159 | 97 | 501 | 44 | 420 | 2776 |  |  |  |  |